## Golive
No. | Fitur |  | Temuan | RCA | Attachment | Notes
1 | Log In |  | Beberapa user holding tidak bisa login mobile apps (issue multi company). | DONE |  | ini data di odoo belum legkap atau belum sesuai
2 | Presensi
| a. | Check In | Notifikasi pengingat absen tidak muncul. | DONE |  | di cek aman tidak ada masalah
| b. | Schedule | Notifikasi perubahan jadwal tidak muncul. | DONE |  | di cek aman tidak ada masalah
| c. | Riwayat Absen | Pada riwayat absen, data yang muncul seharusnya NIK Dien bukan No. KTP. | DONE |  | bisa dicek
| d. | Check Out | Reason pulang cepat yang diinput di mobile tidak muncul di Odoo. | DONE |  | bisa dicek
3 | OPB dan OPL
| a. | Create OPb & OPL | List Mekanik, Service Advisor & Frontmen di PEKA DAN KSI tidak muncul karena job position berdasarkan company HRA saja (issue multi company). | enhance odoo dulu
4 | Access Right |  | Hak akses user di mobile apps belum disetting. | DONE |  | DONE
5 | Inventory
| a. | Penerimaan | Typo penulisan pada "Overview section reciepts" seharusnya "Overview section receipts" | DONE |  | DONE
6 | Logo company |  | Logo 4 company tidak muncul di dashbord user, pada settingan Odoo sdh ditambahkan | DONE |  | DONE
7 | Logo apps |  | Perubahan logo mobile apps menjadi logo Holding Management | DONE |  | DONE

## Uji 22 Januari 2024
No. | Fitur |  | Temuan | RCA | Attachment | Notes
1 | Attendance
| a. | Notif Check In | Notif check in yg muncul tidak sesuai yaitu jam 9.24 (muncul 4x), 9.31 (muncul 3x) dan 10.00. Warning yg muncul seharusnya jam 9.40, 9.50 & 10.00 sesuai jadwal terbaru.
| b. | Total Absen | Pada dashboard tidak muncul jumlah user tidak masuk, sedangkan di Odoo sudah muncul Alpa 6 hari. Masih ada bug di Odoo, selanjutnya akan ditesting lagi jika sdh solved.

## Uji 12 Januari 2024
No. | Fitur |  | Temuan | RCA | Attachment | Notes
1 | Attendance
| a. | Warning | Working time FOREMAN SETIABUDI tgl 12/01/2024 jam 09:20 tapi tidak ada warning yg muncul.
| b. | Total Absen | Pada dashboard tidak muncul jumlah user tidak masuk, sedangkan di Odoo sudah muncul Alpa 6 hari. Masih ada bug di Odoo, selanjutnya akan ditesting lagi jika sdh solved.
2 | Video
| a. | Dokumen Perusahaan | Berhasil upload dokumen "Testing 1000" lewat Odoo tgl 12/01/2024 jam 11:54:23 tapi jam yg muncul di mobile 04:57.
| b. | Video Training | 1. Berhasil upload video "Testing 2000" lewat Odoo tgl 12/01/2024 jam 11:57:53 tapi jam yg muncul di mobile 04:54. 2. Video yang diupload di Odoo sudah muncul di mobile tapi tidak ketika video dibuka hanya blank.

## Uji 8 Januari 2024
No. | Fitur |  | Temuan | RCA | Attachment | Notes
1 | Attendance
| a. | Warning | Working time FOREMAN SETIABUDI tgl 08/01/2024 jam 09:20 tapi warning yg muncul hanya 2x dan jam belum sesuai, yaitu 09:50 dan 10:00. | on check be |  | done be
| b. | Out of Office | Working time tgl 08/01/2024 ABDUL LATIP sudah aktifkan "Out of Office" tapi belum bisa check in 10:14. | on check be |  | done, tinggal di test
| c. | Latency Time | Pada dashboard mobile apps FOREMAN SETIABUDI muncul keterlambatan 53 menit sedangkan yang muncul di Odoo 54 menit, seharusnya di dashboard muncul 54 menit sesuai dengan jam check in yang dilakukan user. | on check be |  | done be, di mobile tinggal consume return udah jadi menit
| d. | Total Absen | Pada dashboard tidak muncul jumlah user tidak masuk, sedangkan di Odoo sudah muncul Alpa 6 hari | on check be |  | done
2 | Inventory
| a. | Stock Opname | Hilangkan tombol "Update Stock" karena fungsi tombol tsb dipindahkan ke Odoo. | on progress mobile dan be |  | done, tinggal di test
| b. | Permintaan | Ketika ada transaksi permintaan yang dibatalkan/ditolak muncul notif: Permintaan Anda telah disetujui. Seharusnya: 1. Jika ada permintaan yang dibatalkan, muncul notif: "Permintaan Anda telah dibatalkan" 2. Jika ada permintaan yang ditolak (Declined), muncul notif: "Permintaan Anda ditolak" | di BE blum ada return status batal dan declined. on check untuk adjustment |  | done be, di mobile perlu penyesuaian wording sesuai return status
3 | Video
| a. | Dokumen Perusahaan | 1. File sudah berhasil diupload tapi belum muncul tanggal dan jam upload. 2. File yang diupload di Odoo tapi tidak muncul di mobile. | mobile progress |  | upload di odoo harus menyertakan link nya
| b. | Video Training | 1. Video sudah berhasil diupload tapi belum muncul tanggal dan jam upload yang muncul tidak sesuai. 2. Video yang diupload di Odoo tapi tidak muncul di mobile. | mobile progress |  | upload di odoo harus menyertakan link nya
| c. | Streaming | Hilangkan sub menu "Streaming" | mobile progress

## Test 19 Okt 2023
No. | Menu | Deskripsi | Dev Status | Comment
1 | Inventory | Stock Opname: - Sudah buat transaksi stock opname dan sudah muncul di dashboard tp quantity tidak sesuai. | sudah sesuai, tapi tanggal tidak terupdate. done BE | Tgl 20 Okt melakukan update stock FILTER BLOWER dgn quantity 32, di dashboard muncul quantity 32 tapi di form-nya quantity yg muncul 0.
2 | Video | Sudah 2x streaming tapi list tidak muncul sehingga belum bisa diketahui list streaming yang ada di dashboard "Streaming" agar direct langsung ke Youtube. | ada di build terakhir | Tanggal 19 dan 20 Oktober melakukan streaming 2x tapi list tidak muncul.
3 | Absensi | a. Working time Oktober dari jam 09.30 - 16.00 dan di setting setiap hari Minggu Off (pada kolom "Status Attendance"). 1. Working time tgl 19/10/23, dari jam 09.30 - 16.00. 2. Edit working time tgl 20/10/23, dari jam 09.30 - 16.00 ke 10.00 - 16.00 3. Edit working time tgl 22/20/23, dari jam 09.30 - 16.00 ke Off 4. Working time tgl 25/10/23, dari jam 09.30 - 16.00. |  | 1. Notifikasi yg muncul tgl 19/10/23 tidak sesuai, hanya muncul 2x muncul di jam 09.20 dan 10.00. 2. Notifikasi yg muncul tgl 20/10/23 hanya 1x di jam 10.31. 3. Sudah OK, tidak muncul warning ketika Off. 4. Notifikasi yg muncul tgl 25/10/23 tidak sesuai, hanya muncul 2x di jam 09.55 dan 10.04

## Test 8 Okt 2023
No. | Menu | Deskripsi | Dev Status | Comment
1 | Inventory | c. Stock Opname: - Sudah buat transaksi stock opname tapi tidak muncul. | sudah sesuai, tapi tanggal tidak terupdate. done BE | Tanggal update stock yg muncul di dashboard di mobile apps tidak sesuai. Update stock dilakukan tgl 6/10/23 tp yg muncul di mobile tgl 7/9/23.
2 | Video | Sudah 2x streaming tapi list tidak muncul sehingga belum bisa diketahui list streaming yang ada di dashboard "Streaming" agar direct langsung ke Youtube. | ada di build terakhir | Tanggal 6/10/23 melakukan streaming 2x tapi list tidak muncul.
3 | OPB & OPL | Link image tidak bisa dilihat di Odoo, ketika filed link image dipilih muncul warning: about blank code | sudah generate auto ke page images | Image jdnya disave di table "Image" ya bukan di field "Link image OPB/OPL" ya? | iya teh
4 | Absensi | a. Working time Oktober dari jam 09.30 - 16.00 dan di setting setiap hari Minggu Off (pada kolom "Status Attendance"). 1. Working time tgl 6/10/23, dari jam 09.30 - 16.00. 2. Edit working time tgl 7/10/23, dari jam 09.30 - 16.00 ke 10.00 - 16.00. 3. Edit working time tgl 8/10/23, dari jam 09.30 - 16.00 ke Off (edit pada kolom "Status Attendance"). |  | 1. Notifikasi yg muncul tgl 6/10/23 tidak sesuai, muncul di jam 09.05, 09.13 dan 09.23. 2. Notifikasi yg muncul tgl 7/10/23 tidak sesuai, muncul di jam 09.30, 09.40 dan 09.50.. 3. Jadwal user tgl 8/10/23 "Off" tapi tetap muncul notifikasi pengingat absen. 4. Jadwal user tgl 9/10/23 jam 09.30 - 16.00 tapi tidak muncul notifikasi pengingat absen.
|  | b. Check Out |  | Ketika user lupa check out, besoknya tidak bisa melakukan check in di mobile apps. Harus check out di Odoo dulu sebelum check in di hari berikutnya.

## Test 27 September 2023
No. | Menu | Deskripsi | Dev Status | Comment
1 | Inventory | a. Overview Receipt - Ketika scroll down muncul notif : Data Tidak Ditemukan. - Filter tanggal 1 Minggu Terakhir & 1 Bulan Terakhir tidak muncul dan muncul notif: Data tidak ditemukan. | done | done
|  | b. Overview Internal Transfer - Filter tanggal 1 Minggu Terakhir & 1 Bulan Terakhir tidak muncul dan muncul notif: Data tidak ditemukan. | done | done
|  | c. Stock Opname: - Sudah buat transaksi stock opname tapi tidak muncul. | sudah sesuai, tapi tanggal tidak terupdate. done BE | done
2 | Video | Sudah 2x streaming tapi list tidak muncul sehingga belum bisa diketahui list streaming yang ada di dashboard "Streaming" agar direct langsung ke Youtube. | done | ada di build terakhir
3 | OPB & OPL | Link image tidak bisa dilihat di Odoo, ketika filed link image dipilih muncul warning: about blank code | done | sudah generate auto ke page images
4 | Absensi | - Edit working time tgl 28/09/23, dari jam 09.00 - 16.00 ke Libur tapi notifikasi utk check in tetap muncul. - Edit working time tgl 29/09/23, dari jam 09.00 - 16.00 ke 09.30 - 16.00 notifikasi yang muncul tetap mengikuti jadwal awal jam 09.00 yaitu 09.10 & 09.20. Sudah buka apk 2 jam sebelum jam check in. |  | akan ditesting ulang mulai tgl 06-08/10/23

## Testing 25 September 2023
No. | Menu | Deskripsi | Dev Status | Comment
1 | Inventory | a. Penerimaan: - Overview receipt tidak muncul. | done | HSETI/IN/00015 dan KRJ/IN/00006 bermasalah, di odoo juga gabisa dibuka. bermasalah di produknya ayam taliwang ini error odoo di product bukan BE.product template jangan dihapus. ini bermasalah di mesin fax karena gada lagi datanya di product template
|  | b. Stock Opname: - Sudah buat transaksi stock opname tapi tidak muncul. | sudah sesuai, tapi tanggal tidak terupdate. in progress BE
2 | Video | Sudah 2x streaming tapi list tidak muncul sehingga belum bisa diketahui list streaming yang ada di dashboard "Streaming" agar direct langsung ke Youtube. | on check mobile
3 | OPB & OPL | Link image tidak bisa dilihat di Odoo, muncul warning: about blank code | on check odoo
4 | Absensi | Edit working time tgl 26/09/23, dari jam 09.00 - 16.00 ke jam 09.30 - 16.00. Notifikasi yg muncul tidak sesuai. 2 notifikasi awal yang muncul mengikuti jadwal awal jam 09.00 yaitu 09.10 & 09.20. Notifikasi ke 3 muncul jam 10.00, mengikuti jadwal 09.30 | jadwal tidak terambil karena ngecek user yang belum checkin. flow nya diubah jadi harus buka dulu aplikasi min dua jam sblum checkin agar jadwal di hari tersebut sudah terupdate.

## Uji 28 April 2023
No. | Fitur |  | Temuan | RCA | Attachment
1 | Profil Karyawan:
| a. | Data Diri | Belum menampilkan data sesuai dengan user yang login | Mobile aps sudah mengabil semua value dari api http://139.59.246.22:22122/api/employee/me/profile. api sedang 500 | https://drive.google.com/file/d/1RUW6esXD1DXVuTrSM64YxJ7Z8vT8usp0/view?usp=sharing
| b. | Kontak | Belum menampilkan data sesuai dengan user yang login | Mobile aps sudah mengabil semua value dari api http://139.59.246.22:22122/api/employee/me/profile. api sedang 500 | https://drive.google.com/file/d/1RUW6esXD1DXVuTrSM64YxJ7Z8vT8usp0/view?usp=sharing
| c. | Jobdesk | Belum menampilkan data sesuai dengan user yang login | Mobile aps sudah mengabil semua value dari api http://139.59.246.22:22122/api/employee/me/profile. api sedang 500 | https://drive.google.com/file/d/1RUW6esXD1DXVuTrSM64YxJ7Z8vT8usp0/view?usp=sharing
| d. | Nomor Dokumen Penting | Belum menampilkan data sesuai dengan user yang login | Mobile aps sudah mengabil semua value dari api http://139.59.246.22:22122/api/employee/me/profile. api sedang 500 | https://drive.google.com/file/d/1RUW6esXD1DXVuTrSM64YxJ7Z8vT8usp0/view?usp=sharing
2 | Attendance:
| a. | Check-In | Tidak bisa melakukan proses check-in, karena sistem selalu meminta check-out walaupun sudah dilakukan proses check-out. | Mobile aps, menggunakan key has_checkin sebagai flag checkin. card checkin akan muncul jika has_checkin = false. sekarang posisinya key has_checkin selalu true, perlu adanya schduler reset flag has_checkin ke false setiap beda hari | https://drive.google.com/file/d/1mrXFFb6JVC_YCvtOIJO7zWkWALKeND2C/view?usp=sharing
| b. | Check-Out | Sudah dilakukan proses check-out, hanya saja data tidak tampil di Odoo. Serta, view pada mobile apps tetap meminta check-out | Hit api checkout sudah 200 dari mobile, belum ada ilustrasi seletah checkout | https://drive.google.com/file/d/1XlpPIiHRtlsUc-CDuvHYqZajwSg4WdS4/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zh1v04N7IHTn3-kQgDCOdSDpCnzFALkQ/view?usp=sharing
| c. | History | Belum dapat di uji dengan proper karena belum bisa check-in dan check-out dengan baik | Saat ini mobile sudah hit api ke http://139.59.246.22:22122/api/employee/branch_attendances
3 | OPB
| a. | History | -
| b. | Buat OPB | (1). Data karyawan "SA" tidak muncul, walaupun sudah di setting di Odoo. Hal ini menyebabkan tidak dapat disimpan dan diujinya proses create OPB yg terintegrasi dengan Odoo, (2). Data produk yang ditampilkan belum menyesuaikan data produk di Odoo yang terdaftar pada cabang user | 1. Ada perubahan value SA dari Sales Advisor menjadi Service Advisor, fixed 2. Mobile aps mengabil list porduct apa adanya dari api http://139.59.246.22:22122/api/dashboard/warehouse/product_list | https://drive.google.com/file/d/10lVKTxsI3lID2mof5zQVKYWe3zn2sQsB/view?usp=sharing
| c. | Export Excel | Belum dapat digunakan | Belum ada design format excelnya, dan flow exportnya seperti apa?
4 | OPL
| a. | History | -
| b. | Buat OPL | (1). Data karyawan "SA" tidak muncul, walaupun sudah di setting di Odoo. Hal ini menyebabkan tidak dapat disimpan dan diujinya proses create OPL yg terintegrasi dengan Odoo, (2). Data produk yang ditampilkan belum menyesuaikan data produk di Odoo yang terdaftar pada cabang user | 1. Ada perubahan value SA dari Sales Advisor menjadi Service Advisor, fixed 2. Mobile aps mengabil list porduct apa adanya dari api http://139.59.246.22:22122/api/dashboard/warehouse/product_list | https://drive.google.com/file/d/10lVKTxsI3lID2mof5zQVKYWe3zn2sQsB/view?usp=sharing
| c. | Export Excel | Belum dapat digunakan | Belum ada design format excelnya, dan flow exportnya seperti apa?
5. | Inventory
| a. | Penerimaan | (1). Data penerimaan baru yang dibuat di Odoo tidak muncul di Mobile Apps, (2). Data lama yang sudah muncul di Mobile Apps, ketika "Diterima" muncul error "405" | 1. Mobile aps mengabil list penerimaan apa adanya dari api, http://139.59.246.22:22122/api/inventory/purchase_request/list 2. Ada perubahan method post ke put, dan param no_transaction menjadi id fixed | 2. https://drive.google.com/file/d/196D2brSGJ_VSdAX6L_gc46qZRLbArWRk/view?usp=sharing
| b. | Stock Opname | Muncul error "422" saat membuat data transaksi baru | transaction id belum tersedia jika update lewat dashboard
| c. | Permintaan | Data purchase request berhasil terbuat dan dapat ditampilkan di Odoo, hanya saja produk yang dipilih di Mobile Apps tidak muncul di Odoo | Api yang tersedia baru initcreate

## Uji 05 Mei 2023
No. | Fitur |  | Temuan
1 | Profil Karyawan:
| a. | Data Diri | (1). Alamat Domisili: belum menamilkan data yang diambil dari field "address_char" di model "hr.employee". (2). Alamat KTP: belum menampilkan data yang diambil dari field "address_ktp" di model "hr.employee". (3). NIK-DIEN: Terdapat kesalahan pengambilan data NIK-DIEN. Kondisi saat ini data diambil dari field "Identification_id", kondisi yg diharapkan data diambil dari field "nik_dien" di model "hr.employee".
| b. | Nomor Dokumen Penting | (1). Nama Bank: Nama bank masih kosong, (2). Nomor Rekening: Nomor rekening pada bank terisi 3 data yaitu nomor ID, nomor rekening, dan nama bank. Kondisi yang diharapkan, data ini hanya terisi dengan data nomor rekening.
2 | Attendance:
| a. | Check-In | (1). Belum dilakukan proses check-in, tetapi pada dashboard mobile apps tertulis bahwa user sudah checkout. Tetapi setelah di periksa ke Odoo, data check-out user tersebut tidak ada. (2). Saat menggunakan user lain, pada dashboard awal muncul pesan error "Error: 500" sehingga proses check-in maupun check-out tidak bisa dilakukan.
| b. | Check-Out | (1). Belum dilakukan proses check-out, tetapi pada dashboard mobile apps tertulis bahwa user sudah checkout. Tetapi setelah di periksa ke Odoo, data check-out user tersebut tidak ada. (2). Saat menggunakan user lain, pada dashboard awal muncul pesan error "Error: 500" sehingga proses check-in maupun check-out tidak bisa dilakukan.
| c. | History | Belum dapat di uji dengan proper karena belum bisa check-in dan check-out dengan baik
3 | OPB
| a. | History | -
| b. | Buat OPB | (1). Saat akan menyimpan data OBP, muncul pesan error "Error: 500 Internal Server Error" (2). Data produk yang ditampilkan belum menyesuaikan data produk di Odoo yang terdaftar pada cabang user
| c. | Export Excel | Belum dapat digunakan
4 | OPL
| a. | History | -
| b. | Buat OPL | (1). Saat akan menyimpan data OBL, muncul pesan error "Error: 500 Internal Server Error" (2). Data produk yang ditampilkan belum menyesuaikan data produk di Odoo yang terdaftar pada cabang user
5. | Inventory
| a. | Penerimaan | (1). Data penerimaan baru yang dibuat di Odoo tidak muncul di Mobile Apps, (2). Saat tombol "Terima" ditekan pada data lama, muncul pesan "Successfully Updated". Hanya saja status dari transaksi tetap berada di "Ready", (3). Data yang ada di mobile apps, hanya data dari aktivitas transaksi "Receipt Order" sedangkan data dari aktivitas "Internal Transfer" tidak ada.
| b. | Stock Opname | -
| c. | Permintaan | Tidak ada tombol kirim data permintaan, sehingga data tidak dapat dikirimkan ke Odoo.

## Uji 11 Mei 2023
No. | Fitur |  | Temuan | RCA | Attachment
1 | Profil Karyawan:
| a. | Data Diri | (1). Alamat Domisili: belum menamilkan data yang diambil dari field "address_char" di model "hr.employee". (2). Alamat KTP: belum menampilkan data yang diambil dari field "address_ktp" di model "hr.employee". (3). NIK-DIEN: Terdapat kesalahan pengambilan data NIK-DIEN. Kondisi saat ini data diambil dari field "Identification_id", kondisi yg diharapkan data diambil dari field "nik_dien" di model "hr.employee". (4). Tempat Tanggal Lahir: belum menampilkan data yang diambil dari field "place_of_birth" dan "birthday" di model "hr.employee". (5). Status: belum menampilkan data yang diambil dari field "marital_id" di model "hr.employee". (6). Status Perkawinan: belum menampilkan data yang diambil dari field "marital_pph_id" di model "hr.employee". (7). Status Pendidikan: belum menampilkan data yang diambil dari field "certificate_level" di model "hr.employee". | DONE BE, tinggal penyesuaian di FE Mobile
| b. | Nomor Dokumen Penting | -
2 | Attendance:
| a. | Check-In | (1). Belum dilakukan proses check-in, tetapi pada dashboard mobile apps tertulis bahwa user sudah checkout. Tetapi setelah di periksa ke Odoo, data check-out user tersebut tidak ada. (2). Saat menggunakan user lain, pada dashboard awal muncul pesan error "Error: 500" sehingga proses check-in maupun check-out tidak bisa dilakukan. | (1). kalau data di odoo nya user telah checkin maka user tidak bisa check in lagi. (2). sebelum login, pastikan employee yang login memiliki relasi yang sama dengan table res.users dan res.partners beserta dengan company_id yang sama. employee juga harus sudah ada cabang terlebih dahulu sebelum akan login.
| b. | Check-Out | (1). Belum dilakukan proses check-out, tetapi pada dashboard mobile apps tertulis bahwa user sudah checkout. Tetapi setelah di periksa ke Odoo, data check-out user tersebut tidak ada. (2). Saat menggunakan user lain, pada dashboard awal muncul pesan error "Error: 500" sehingga proses check-in maupun check-out tidak bisa dilakukan. | (1). kalau data di odoo nya user telah checkin maka user tidak bisa check in lagi. (2). sebelum login, pastikan employee yang login memiliki relasi yang sama dengan table res.users dan res.partners beserta dengan company_id yang sama. employee juga harus sudah ada cabang terlebih dahulu sebelum akan login.
| c. | History | Belum dapat di uji dengan proper karena belum bisa check-in dan check-out dengan baik | butuh penyesuaian yang banyak di sisi odoonya, karena saat ini table di odoo belum ter relasi
3 | OPB
| a. | History | -
| b. | Buat OPB | Data produk yang ditampilkan belum menyesuaikan data produk di Odoo yang terdaftar pada cabang user dengan product type "Storable" | Done BE
| c. | Export Excel | Belum ada button "Export" | Ini dihide terlebih dahulu
4 | OPL
| a. | History | -
| b. | Buat OPL | Data produk yang ditampilkan belum menyesuaikan data produk di Odoo yang terdaftar pada cabang user dengan product type "Service" | Done BE
5. | Inventory
| a. | Penerimaan | (1). Saat tombol "Terima" ditekan, muncul pesan "Successfully Update". Hanya saja status dari transaksi di mobile apps tetap berada di "Ready" tapi status Odoo sudah "Done" dengan data "Quantity" yang tidak sesuai, (3). Data yang ada di mobile apps, hanya data dari aktivitas transaksi "Receipt Order" sedangkan data dari aktivitas "Internal Transfer" tidak ada. | Done
| b. | Stock Opname | -
| c. | Permintaan | Transaksi sudah berhasil dibuat di mobile apps dan sudah terkirim ke Odoo hanya saja data permintaan di mobile apps tidak sesuai | harusnya sudah, hanya belum ke sort yang terbaru

## UAT 12 Mei 2023
No. | Fitur |  | Temuan | RCA | Attachment
1 | Profil Karyawan:
| a. | Data Diri | (1). Alamat Domisili: belum menamilkan data yang diambil dari field "address_char" di model "hr.employee". (2). Alamat KTP: belum menampilkan data yang diambil dari field "address_ktp" di model "hr.employee". (3). NIK-DIEN: Terdapat kesalahan pengambilan data NIK-DIEN. Kondisi saat ini data diambil dari field "Identification_id", kondisi yg diharapkan data diambil dari field "nik_dien" di model "hr.employee". (4). Tempat Tanggal Lahir: belum menampilkan data yang diambil dari field "place_of_birth" dan "birthday" di model "hr.employee". (5). Status: belum menampilkan data yang diambil dari field "marital_id" di model "hr.employee". (6). Status Perkawinan: belum menampilkan data yang diambil dari field "marital_pph_id" di model "hr.employee". (7). Status Pendidikan: belum menampilkan data yang diambil dari field "certificate_level" di model "hr.employee". | DONE BE, tinggal penyesuaian di FE Mobile
| b. | Nomor Dokumen Penting | -
2 | Attendance:
| a. | Check-In | (1). Belum dilakukan proses check-in, tetapi pada dashboard mobile apps tertulis bahwa user sudah checkout. Tetapi setelah di periksa ke Odoo, data check-out user tersebut tidak ada. (2). Saat menggunakan user lain, pada dashboard awal muncul pesan error "Error: 500" sehingga proses check-in maupun check-out tidak bisa dilakukan. | (1). kalau data di odoo nya user telah checkin maka user tidak bisa check in lagi. (2). sebelum login, pastikan employee yang login memiliki relasi yang sama dengan table res.users dan res.partners beserta dengan company_id yang sama. employee juga harus sudah ada cabang terlebih dahulu sebelum akan login.
| b. | Check-Out | (1). Belum dilakukan proses check-out, tetapi pada dashboard mobile apps tertulis bahwa user sudah checkout. Tetapi setelah di periksa ke Odoo, data check-out user tersebut tidak ada. (2). Saat menggunakan user lain, pada dashboard awal muncul pesan error "Error: 500" sehingga proses check-in maupun check-out tidak bisa dilakukan. | (1). kalau data di odoo nya user telah checkin maka user tidak bisa check in lagi. (2). sebelum login, pastikan employee yang login memiliki relasi yang sama dengan table res.users dan res.partners beserta dengan company_id yang sama. employee juga harus sudah ada cabang terlebih dahulu sebelum akan login.
| c. | History | Belum dapat di uji dengan proper karena belum bisa check-in dan check-out dengan baik | butuh penyesuaian yang banyak di sisi odoonya, karena saat ini table di odoo belum ter relasi
3 | OPB
| a. | History | -
| b. | Buat OPB | Data produk yang ditampilkan belum menyesuaikan data produk di Odoo yang terdaftar pada cabang user dengan product type "Storable" | Done BE
| c. | Export Excel | Belum ada button "Export" | Ini dihide terlebih dahulu
4 | OPL
| a. | History | -
| b. | Buat OPL | Data produk yang ditampilkan belum menyesuaikan data produk di Odoo yang terdaftar pada cabang user dengan product type "Service" | Done BE
5. | Inventory
| a. | Penerimaan | (1). Saat tombol "Terima" ditekan, muncul pesan "Successfully Update". Hanya saja status dari transaksi di mobile apps tetap berada di "Ready" tapi status Odoo sudah "Done" dengan data "Quantity" yang tidak sesuai, (3). Data yang ada di mobile apps, hanya data dari aktivitas transaksi "Receipt Order" sedangkan data dari aktivitas "Internal Transfer" tidak ada. | Done
| b. | Stock Opname | -
| c. | Permintaan | Transaksi sudah berhasil dibuat di mobile apps dan sudah terkirim ke Odoo hanya saja data permintaan di mobile apps tidak sesuai | harusnya sudah, hanya belum ke sort yang terbaru

## Uji 22 Mei 2023
No. | Fitur |  | Temuan | RCA | Attachment
1 | Profil Karyawan:
| a. | Data Diri | (1). Status Perkawinan: format data belum sesuai dengan field "marital_pph_id" di model "hr.employee"(capitalize). (2). Status Pendidikan: format data belum sesuai dengan field "certificate_level" di model "hr.employee" (capitalize). | Done |  | OK
| b. | Nomor Dokumen Penting | -
2 | Attendance:
| a. | Check-In | - | - |  | hilangkan pilih jam kerja saat checkin, jam kerja dibikin default dari odoo saja
| b. | Check-Out | Masih muncul notifikasi "Alasan Check Out" setiap kali proses check out. | Dialog Alasan Checkout akan muncul selama belum waktunya checkout, saat ini waktu checkout dari api pukul 5, coba cekoutnya di atas jam 5
| c. | History | Belum dapat diuji dengan proper karena belum bisa check-in dan check-out dengan baik | butuh penyesuaian yang banyak di sisi odoonya, karena saat ini table di odoo belum ter relasi
3 | OPB
| a. | History | -
| b. | Buat OPB | Jumlah data produk yang ditampilkan belum menyesuaikan data produk di Odoo yang terdaftar pada cabang user dengan product type "Storable" |  |  | OK
| c. | Export Excel | Belum ada button "Export" | Ini dihide terlebih dahulu
4 | OPL
| a. | History | -
| b. | Buat OPL | (1). Tidak bisa menambahkan produk dengan keterangan "Empty". (2). Produk yang ditampilkan hanya product type "Service" saja seharusnya "Service" dan "Storable". | Mobile pakai available_product_quantity sebagai stok qty, karena produk ini componen global jadi. khusus opl available_product_quantity di set 1 aja |  | produk service di OPL bisa lebih dari 1 quantity
5. | Inventory
| a. | Penerimaan | (1). Data yang ada di mobile apps, hanya data dari aktivitas transaksi "Receipt Order" sedangkan data dari aktivitas "Internal Transfer" tidak ada. (2). Muncul warning "Apakah kamu yakin akan membatalkan permintaan?". | Done BE
| b. | Stock Opname | -
| c. | Permintaan | Belum ada button "Batal"
6

## Uji 30 Mei 2023
No. | Fitur |  | Temuan | RCA | Attachment
1 | Profil Karyawan:
| a. | Data Diri | -
| b. | Nomor Dokumen Penting | -
2 | Attendance:
| a. | Check-In | (1). Warning untuk mengingatkan user agar check in belum muncul. Ketentuannya: a. Warning muncul dalam interval 30 menit setelah jam check in. b. Warning muncul per 10 menit. (2). Jadwal Check In dan Check Out tidak relate dari page "Working Time" di Odoo. Dilakukan perubahan di Odoo tapi tidak mengupdate ke mobile apps. | - |  | 1 dan 2 | TBD
| b. | Check-Out | - | -
| c. | History | Belum dapat diuji dengan proper karena belum bisa check-in dan check-out dengan baik. Maksudnya penyesuaian table seperti apa? | butuh penyesuaian yang banyak di sisi odoonya, karena saat ini table di odoo belum ter relasi |  | bisa dibikin sesuai dengan tampilan menu attendance per user tanpa schedule working time | TBD
3 | OPB
| a. | History | -
| b. | Buat OPB | -
| c. | Export Excel | Belum ada button "Export" | Ini dihide terlebih dahulu |  | belum ada api export | TBD
| d. | Menghapus Transaksi | (1). Belum ada button "Batal". (2). Muncul warning "Apakah kamu yakin akan membatalkan transaksi?" ketika button "Batal" dipilih. |  |  | belum ada api batal | TBD
| e. | Upload Image | Hanya bisa upload 1 image. |  |  | link langsung direct ke folder
4 | OPL
| a. | History | -
| b. | Buat OPL | -
| c. | Export Excel | Belum ada button "Export" |  |  | belum ada api export | TBD
| d. | Menghapus Transaksi | (1). Belum ada button "Batal". (2). Muncul warning "Apakah kamu yakin akan membatalkan transaksi?" ketika button "Batal" dipilih. |  |  | belum ada api batal | TBD
| e. | Upload Image | Hanya bisa upload 1 image. |  |  | link langsung direct ke folder | CHECK
5. | Inventory
| a. | Penerimaan | Data dari aktivitas "Internal Transfer" belum ada. Parameter yang digunakan : a. Operation Type: Internal Transfer b. Source Location: semua warehouse c. Destination Location: sesuai dengan warehouse/cabang dari user. |  |  | sop HRA
| b. | Stock Opname | -
| c. | Permintaan | (1). Belum ada button "Batal". (2). Muncul warning "Apakah kamu yakin akan membatalkan transaksi?" ketika button "Batal" dipilih. |  |  | belum ada api batal | TBD
6 | Video
| a. | Streaming | Data dari aktivitas streaming di mobile apps tidak muncul pada sub menu "Live Streaming" di Odoo. |  |  | belum dibikin | TBD

## Meeting 6 Juni 2023
No. | Fitur |  | Temuan | RCA | Attachment | Notes
1 | Profil Karyawan:
| a. | Data Diri | -
| b. | Nomor Dokumen Penting | -
2 | Attendance:
| a. | Check-In | (1). Warning untuk mengingatkan user agar check in belum muncul. Ketentuannya: a. Warning muncul dalam interval 30 menit setelah jam check in. b. Warning muncul per 10 menit. (2). Jadwal Check In dan Check Out tidak relate dari page "Working Time" di Odoo. Dilakukan perubahan di Odoo tapi tidak mengupdate ke mobile apps. | - |  | Sedang dibuatkan card agar ada relasi antara schedule working time per user dengan attendance.
| b. | Check-Out | - | -
| c. | History | Belum dapat diuji dengan proper karena belum bisa check-in dan check-out dengan baik. Maksudnya penyesuaian table seperti apa? | butuh penyesuaian yang banyak di sisi odoonya, karena saat ini table di odoo belum ter relasi |  | Sedang dibuatkan card agar ada relasi antara schedule working time per user dengan attendance.
3 | OPB
| a. | History | -
| b. | Buat OPB | -
| c. | Export Excel | Belum ada button "Export" |  |  | Update dari modul Sales, untuk import data hanya bisa dilakukan di Odoo.
| d. | Menghapus Transaksi | (1). Belum ada button "Batal". (2). Muncul warning "Apakah kamu yakin akan membatalkan transaksi?" ketika button "Batal" dipilih. |  |  | Propose solution : untuk cancel transaksi hanya dapat dilakukan di Odoo.
| e. | Upload Image | Hanya bisa upload 1 image. |  |  | Sedang dibuatkan card agar bisa upload lebih dari 1 image.
4 | OPL
| a. | History | -
| b. | Buat OPL | -
| c. | Export Excel | Belum ada button "Export" |  |  | Propose solution : untuk cancel transaksi hanya dapat dilakukan di Odoo.
| d. | Menghapus Transaksi | (1). Belum ada button "Batal". (2). Muncul warning "Apakah kamu yakin akan membatalkan transaksi?" ketika button "Batal" dipilih. |  |  | Propose solution : untuk cancel transaksi hanya dapat dilakukan di Odoo.
| e. | Upload Image | Hanya bisa upload 1 image. |  |  | Sedang dibuatkan card agar bisa upload lebih dari 1 image.
5. | Inventory
| a. | Penerimaan | Data dari aktivitas "Internal Transfer" belum ada. Parameter yang digunakan : a. Operation Type: Internal Transfer b. Source Location: semua warehouse c. Destination Location: sesuai dengan warehouse/cabang dari user. |  |  | Parameter berdasarkan operation type warehouse penerima. Untuk destination location akan dibuat default sesuai dengan poin dalam change request.
| b. | Stock Opname | -
| c. | Permintaan | (1). Belum ada button "Batal". (2). Muncul warning "Apakah kamu yakin akan membatalkan transaksi?" ketika button "Batal" dipilih. |  |  | Propose solution : untuk cancel transaksi hanya dapat dilakukan di Odoo.
6 | Video
| a. | Streaming | Data dari aktivitas streaming di mobile apps tidak muncul pada sub menu "Live Streaming" di Odoo. |  |  | Propose solution : admin menambahkan list aktivitas streaming di Odoo.

## UAT 28 Juli 2023
No. | Fitur | Temuan | Notes | Tanggal Testing | Images | Dev Status
1 | Attendance | 1. User: ABDUL LATIF sudah ambil foto tapi notifikasi jarak sudah sesuai tidak muncul. 2. User: DICKY ERWANSYAH sudah ambil foto & notifikasi jarak sudah sesuai muncul | Tidak bisa melakukan check in. | 2023-07-28 |  | done Check
2 | OPB & OPL | Muncul error saat pembuatan OPB & OPL setelah memilih tombol "Simpan" | Tidak bisa membuat transaksi OPB & OPL | 2023-07-28 |  | done Check
3 | Inventory | List produk yang muncul pada user yang baru dibuat, contoh DICKY ERWANSYAH & YUDIANSYAH tidak sesuai (hanya muncul KAMPAS REM). | Tidak bisa membuat transaksi stock opname | 2023-07-28 |  | done Check
4 | Video | 1. Terdapat file yang berwarna abu-abu di list paling bawah. 2. Dokumen perusahaan yang baru diupload tidak muncul di list paling atas. | Sub menu Dokumen Perusahaan dan sub menu video training | 2023-07-28 |  | done Check
5 | User | Setting user di Odoo wajib diisi Sales: User All Documents |  | 2023-07-28 |  | Done Check
digit di Nomor Dokumen& Nomor PKB digitnya ga usah dibatesin sesuai yg diinfokan di chat. Kalo yg skrg harus 6 digit

## Uji 18 Agustus 2023
No. | Fitur |  | Temuan | RCA | Attachment | Notes
1 | Attendance
| a. | Warning | Warning yang muncul saat ini hanya 2x per 10 menit dari jam masuk. Seharusnya sesuai dengan config "Schedule Working Time". |  |  | nge cache untuk jadwal usernya
| b. | Check in | 1. User: ABDUL LATIF sudah ambil foto, notifikasi jarak sudah sesuai dan sudah melakukan check in tapi check in gagal. 2. User: DICKY ERWANSYAH, tombol "Check In" tidak muncul. |  |  | done
2 | OPB
| a. | Nomor Dokumen dan Nomor PKB | Format "Nomor Dokumen" dan "Nomor PKB" diedit tanpa ada pembatasan digit (kondisi sekarang dibatasi 6 digit). | pending build |  | Done
| b. | List produk | User: BINTARO membuat transaksi OPB tapi produk yang muncul tidak sesuai. Produk yang muncul bukan dari cabang BINTARO saja, tapi cabang lain muncul juga. |  |  | gagal init error create opb, no transaksi tidak tergenerate
| c. | Error buat transaksi | Muncul error ketika menekan tombol "Simpan". |  |  | gagal init error create opb, no transaksi tidak tergenerate
3 | Inventory
| a. | Internal transfer | Sudah dibuat transaksi internal transfer dengan produk: BAN MOBIL dan tujuan (cabang): BINTARO tapi penerimaan tidak muncul di moblle apps. |  |  | on check
4 | Video
| a. | Video Training | Setelah menekan tombol "Upload Video" tapi video training yang baru diupload tidak muncul di list. | pending build |  | Done

## Uji 25 Agustus 2023
No. | Fitur |  | Temuan | RCA | Attachment | Notes
1 | Attendance
| a. | Warning | Warning yang muncul saat ini hanya 2x per 10 menit dari jam masuk. Seharusnya sesuai dengan config "Schedule Working Time". |  |  | Done
| b. | Check in | 1. User: ABDUL LATIF sudah ambil foto, notifikasi jarak sudah sesuai dan sudah melakukan check in tapi check in gagal. 2. User: DICKY ERWANSYAH, tombol "Check In" tidak muncul. |  |  | Done
| c. | Working time | Belum bisa edit working time per line di table | done build |  | Done
| d. | Working time | Fungsi "Out of Office" belum ada. | done build |  | Done
2 | OPB
| a. | Nomor Dokumen dan Nomor PKB | Format "Nomor Dokumen" dan "Nomor PKB" diedit tanpa ada pembatasan digit (kondisi sekarang dibatasi 6 digit). | done build |  | Done
| b. | List produk | User: BINTARO membuat transaksi OPB tapi produk yang muncul tidak sesuai. Produk yang muncul bukan dari cabang BINTARO saja, tapi cabang lain muncul juga. | done build |  | Done
| c. | Error buat transaksi | Muncul error ketika menekan tombol "Simpan". |  |  | Done
| d. | Link image | Link image yang muncul di Odoo agar otomatis ter-generate, tanpa perlu edit/hapus karakter.
3 | Inventory
| a. | Internal transfer | Sudah dibuat transaksi internal transfer dengan produk: BAN MOBIL dan tujuan (cabang): BINTARO tapi penerimaan tidak muncul di moblle apps. |  |  | Done
4 | Video
| a. | Video Training | Setelah menekan tombol "Upload Video" tapi video training yang baru diupload tidak muncul di list. | done build |  | Done

## Uji 1 September 2023
No. | Fitur |  | Temuan | RCA | Attachment | Notes
1 | Attendance
| a. | Warning | Ketika schedule working time diubah, warning yg muncul tetap mengikuti jam kerja sebelum perubahan.
| b. | Working time | Belum bisa edit working time per line di table (akan ditesting tgl 03/09/23)
| c. | Working time | Fungsi "Out of Office" masih ada bug. Out of Office pada user SA SETIABUDI sudah diceklis tapi tidak bisa melakukan check in karena jarak tidak sesuai. Seharusnya fungsi identifikasi jarak dihilangkan.
| d. | Cabang | Jika field-field yang ada di customer mayoritas diisi, misalnya field Kode Cabang. Maka user tidak bisa melakukan check in.
| e. | Riwayat Absen | Muncul riwayat absen employee semua cabang. Seharusnya hanya muncul employee dengan departemen dan cabang yang sama.
2 | OPB
| a. | List produk | Produk yang muncul bukan dari cabang user yang log in saja, tapi produk cabang lain dalam 1 company muncul juga. Seharusnya list produknya tidak muncul atau walaupun muncul tapi produknya tidak bisa dipilih.
| b. | Link image | Link image yang muncul di Odoo agar otomatis ter-generate, tanpa perlu edit/hapus karakter.
3 | Inventory
| a. | Permintaan | Berhasil membuat permintaan di mobile apps tapi ketika transaksi tsb dibatalkan di Odoo, muncul notif: Permintaan anda telah disetujui. Seharusnya jika permintaan di-cancel maka notif yg muncul: Permintaan anda tidak disetujui (transaksi PR0248).
4 | Video
| a. | Video Training | Setelah menekan tombol "Upload Video" tapi video training yang baru diupload sudah muncul di list tapi judul video tidak sesuai yang diinput ketika upload.